## 工作表1
应用模块 | 功能名称 | 项目阶段
|  | 需求评估 | 产品设计 | 开发 | 测试 | 外部测试 | 测试调整 | 正式上线（割接） | 上线后保障阶段 | 备注
幼儿园所站点管理 | 站点管理 | ✔ | ✔ | ✔ | 11.03-11.07 | 11.28-12.05 | 12.08-12.12 | 12.18 20:00-12.23 | 12.23-01.09 | 正式割接期间预计占据两天的工作日
| 网站编辑器 | ✔ | ✔ | ✔ | 11.10-11.14
| 模板库 | ✔ | ✔ | ✔ | 11.10-11.14
| 页面管理 | ✔ | ✔ | ✔ | 11.03-11.07
| 栏目配置 | ✔ | ✔ | ✔ | 11.03-11.07
| 主题定制 | ✔ | ✔ | ✔ | 11.10-11.25
| 响应式设计 | ✔ | ✔ | ✔ | 11.17-11.21
| 站点统计 | ✔ | ✔ | ✔ | 11.03-11.25
家园共育管理-科学育儿网 | 首页内容管理 | 新需求：整合进家长版 | 由信息部出设计（美霞老师）暂未给出 | [6 empty] | 业务指示：所有工作版块等忻老师确定回复进入开发
| 科学育儿活动 | 新需求：整合显示活动管理平台活动并引导至App报名活动、签到等 | ✔ | ✔ | ✔
| 专家问答 | 新需求：整合显示 | ✔ | ✔ | ✔
| 育儿资讯及视频 | 已满足
| 我的科学育儿 | 新需求：整合显示 | ✔ | ✔ | ✔
家园共育管理-科学育儿管理 | 育儿图文资源管理 | 已满足
| 专家团队管理-专家管理 | 新需求：整合管理后台设计 | ✔ | ✔ | ✔
| 专家团队管理-专家问答 | 新需求：整合管理后台设计 | ✔ | ✔ | ✔
| 专家团队管理-专家工作 | 新需求：整合管理后台设计 | ✔ | ✔ | ✔
| 育儿视频管理 | 已满足
| 服务手册管理-手册编码生成 | 已满足
| 服务手册管理-申领管理 | 已满足
| 托育随心查 | 已满足
家园共育管理-数据统计分析及可视化 | 公益活动情况统计分析 | 新需求：新做统计模块，活动、机构、手册等统计（约20个报表） | 指标梳理及设计已完成，待业务确认阶段
| 专家工作统计分析 | 新需求：整合显示 | ✔ | ✔ | ✔
| 视频资源情况统计分析 | 已满足